## QA管理表
№ | 領域 | 状況 | 件名 | 内容 | 起票 |  |  | 回答期限 | 回答日 |  |  | 回答
[5 empty] | 起票日 | 起票者 | 宛先 |  | 回答日 | 会社・所属 | 回答者 |  | 表示
1 | インフラ | 完了 | EC2で採用するOSについて | 今回、Linuxサーバ（EC2インスタンス）を1台構築します。 採用するOSの指定はありますか？ もし無ければ、iCISと同じRed Hat Enterprise Linux 8 で良いでしょうか？ | 2022-01-17 | 高橋 | 横田 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | Red Hat Enterprise Linux 8 で良い。 | FALSE
2 | インフラ | 完了 | EC2で採用するデータベースについて | 今回、データベースを1インスタンス構築します。 採用するデータベースの指定はありますか？ もし無ければ、EでんきアプリやPWAと同じMySQLで良いでしょうか？ | 2022-01-17 | 高橋 | 横田 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | MySQLで構いません。 | FALSE
3 | インフラ | 完了 | インストール方法 | 今回、全てのモジュールはソースからではなく、パッケージでインストールします。 問題ありませんでしょうか？ RedHat標準以外のパッケージは、PowerToolsリポジトリと、EPELリポジトリを利用します。 | 2022-01-17 | 高橋 | 横田 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | パッケージインストールで構わない。 | FALSE
4 | インフラ | 完了 | システム監視要件 | 今回、システム監視にはCrowdWatchを利用します。 メトリクスの指定はありますか？ もしある場合は、ご提示願います。 また、アラームの通知はEメールにて行います。通知先のメールアドレスをお知らせ願います。 | 2022-01-17 | 高橋 | 横田 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | 通知先のEメールアドレスについては検討中のためいったん保留とさせてください。なお、決定の最終締め切りを合わせて提示いただけると幸いです。 メトリクスについては特に指定はございませんが、CPU・メモリ負荷、ストレージ残量、NWのIN/OUTは欲しいです。ほかに一般的な監視項目の例・案などあればご提示頂きたくお願いします。また、閾値については検討中ですのでこちらも最終締め切りを提示頂けると幸いです。 | FALSE
5 | 機能要件 | 完了 | Redmineのバージョンについて | 構築するバージョンの指定はありますか？ 最新版の 4.2.3 (2021-10-09) で良いでしょうか？ | 2022-01-17 | 高橋 | 横田 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | 最新版で良い。 | FALSE
6 | 機能要件 | 完了 | 利用する機能について | 利用することが決まっている機能を全て教えてください。 もしくは、利用しないことが決まっている機能を全て教えてください。 | 2022-01-17 | 高橋 | 横田 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | Redmine_機能一覧_2022011802 の通り。 | FALSE
7 | 機能要件 | 完了 | 利用を開始する機能について | 今回から利用を開始する機能があれば、全て教えてください。 設計時の参考とさせていただきます。 | 2022-01-17 | 高橋 | 横田 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | Wikiは、今回から利用を開始する。 | FALSE
8 | 機能要件 | 完了 | 利用を検討する機能について | 利用することが確定していない機能があれば、全て教えてください。 もし可能であれば、判断基準をお知らせ願います。 | 2022-01-17 | 高橋 | 横田 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | プラグインは、必要な機能を内部で検討した上で、機能拡張の必要性を決定する。 | FALSE
9 | 機能要件 | 完了 | 設定を変更する機能について | 今回から設定を変更する機能があれば、全て教えてください。 設計時の参考とさせていただきます。 | 2022-01-17 | 高橋 | 横田 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | 現状の正確な設定内容を把握することが出来ない。 | FALSE
10 | 機能要件 | 完了 | 設定変更を検討している機能について | 設定を変更することが確定していない機能があれば、全て教えてください。 もし可能であれば、判断基準をお知らせ願います。 | 2022-01-17 | 高橋 | 横田 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | 現状の正確な設定内容を把握することが出来ない。 | FALSE
11 | 現行調査 | 完了 | 今利用しているRedmineのバージョンについて | 今利用しているRedmineのバージョンを教えてください。 [管理]-[情報] | 2022-01-18 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | 2014年頃にリリースされたバージョンである。（2.4～2.6） | FALSE
12 | 機能要件 | 完了 | ユーザー認証について | 今回、ユーザー数はどのくらいですか？ LDAP認証を利用しますか？ | 2022-01-18 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | 登録ユーザー数は、50未満の予定。 ただし、本番ユーザーは納品後にENEOSシステムズ側で登録するので、納品時はテストに必要なユーザーのみで良い。 LDAP認証は、今すぐに利用する予定は無い。 | FALSE
13 | 機能要件 | 完了 | プロジェクトについて | 今回は、運用案件で利用すると聞いています。 プロジェクトは頻繁に追加登録しますか？ | 2022-01-18 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | 開発案件と違い、頻繫にプロジェクトを追加登録する予定は無い。 テスト期間中はテスト用のプロジェクトを作成・使用し、テスト終了後に削除すること。 納品時には、本番用のプロジェクトを1つだけ登録しておくこと。 | FALSE
14 | 機能要件 | 完了 | グループについて | ユーザーグループは、いくつ必要か？ | 2022-01-18 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | ・ENEOS ・ENEOSシステムズ ・日立 の3グループあれば良い。 | FALSE
15 | 機能要件 | 完了 | ロールについて | ・ENEOS ・ENEOSシステムズ ・運用B ・保守B の4ロールで良いでしょうか？ | 2022-01-18 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | ・ENEOS ・ENEOSシステムズ ・運用ベンダー ・保守ベンダー の4ロールでお願いいたします。 | FALSE
16 | 機能要件 | 完了 | 権限について | 各ロールの権限に関する要件を提示いただくことは可能か？ | 2022-01-18 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | 現状の正確な設定内容を把握することが出来ない。 設計工程で、必要な権限および不要な権限について議論を進めたい。 | FALSE
17 | 現行調査 | 完了 | テキスト書式について | 今利用しているRedmineの、テキスト書式を教えてください。 | 2022-01-18 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-01-21 | 2022-01-18 | ENEOSシステムズ | 横田・木村 | 実環境の挙動から推察して、Textile と思われる。 | FALSE
18 | 機能要件 | 完了 | プラグインについて | [2022/1/27 横田] 承知しました。 下記のプラグインについて導入頂きく考えております。 予算的な問題など、実現に対しての障害があればご指摘下さい。 ・Absolute Dates Plugin → チケット内に表示される作成日/更新日を通常の日付形式(yyyy/MM/dd)で表示 ・Issue Template Plugin → チケットのテンプレートを作成 ・XLSX format issue exporter → チケットをXLSX形式で出力可能とする | 2022-01-21 | 横田・木村 | 高橋 | 2022-01-28 | 2022-01-26 | システムアイ | 高橋 | 3つとも、特に実現に向けた障害は、見受けられませんでした。 要件に加えさせていただきます。（1月24日） 各プラグインのライセンスが、有償ではないことを確認しました。 ・Absolute Dates Plugin → MITライセンス ・Issue Template Plugin → GPL-2.0 License ・XLSX format issue exporter → GPL-2.0 License（1月26日） | FALSE
19 | 機能要件 | 完了 | 時間管理機能について | 先週の機能ヒアリングに関して、1点不足がございました。 時間管理（作業時間）機能については、利用しますか？ | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-01-28 | 2022-01-25 | ENEOSシステムズ | 横田 | 工数の実績値を管理する仕組みを探していた。 Redmineのこの機能で実現できるようであれば、利用したい。 | FALSE
20 | 非機能要件 | 完了 | 最長利用年数について | 本システムの最長利用年数は決まっていますでしょうか？ もしお決まりでしたら、利用年数をお知らせ願います。 | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-01-28 | 2022-01-27 | ENEOSシステムズ | 横田 | iCISの最長利用年数は決まっておりません。システム自体は長期間使用するような構成で設計していると聞いています。 | FALSE
21 | 設計 | 完了 | URLについて | 本システムのURLは決まっていますでしょうか？ もしお決まりでしたら、URLをお知らせ願います。 | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-02-04 | 2022-03-15 | ENEOSシステムズ | 横田 | AWSで立てたデフォルトのFQDNで対応お願いします。 （AWSで立てたデフォルトのFQDN/iCIS/redmine/） | FALSE
22 | 設計 | 完了 | 通知メールの送信元アドレスについて | 本システムから発信される通知メールに設定する送信元メールアドレスは、まだ未定である旨、前回お聞きしました。 とりあえず、設計・構築を進めるにあたり、実際に受信可能なメールアドレスが一つ必要です。 正式な送信元アドレスが決定されるまでの間、私のメールアドレスを登録しておいて、問題ないでしょうか？ 不都合が予見される場合は、適したメールアドレスをお知らせ願います。 | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-02-04 | 2022-01-25 | ENEOSシステムズ | 横田 | 構築期間中は、システムアイ高橋のメールアドレスを送信元に設定して、問題ない。 | FALSE
23 | 設計 | 完了 | 社用情報機器の管理台帳について | 今回本システムにおいて、社用情報機器の管理台帳を作成する必要はありますか？ 作成する必要がある場合、システムアイから提供する必要のある情報をお知らせ願います。 | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-02-04 | 2022-01-27 | ENEOSシステムズ | 横田 | 御社社内で台帳管理をして頂ければ、提供していただく必要はありません。 | FALSE
24 | 設計 | 完了 | 社外秘について | 本システムにおいて、社外秘情報を管理する予定はありますか？ | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-01-28 | 2022-01-27 | ENEOSシステムズ | 横田 | 社外秘情報を取り扱うことは発生します。 | FALSE
25 | 設計 | 完了 | ソフトウェアの管理台帳について | 今回本システムにおいて、ソフトウェアの管理台帳を作成する必要があると考えています。 管理するにあたり、システムアイから提供する必要のある情報をお知らせ願います。 | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-02-04 | 2022-01-27 | ENEOSシステムズ | 横田 | Redmineおよびプラグインの情報(バージョンなど)の提供をお願いいたします。 | FALSE
26 | 設計 | 完了 | ネットワーク機器の管理台帳について | 今回本システムにおいて、ネットワーク機器の管理台帳を作成する必要はありますか？ 作成する必要がある場合、システムアイから提供する必要のある情報をお知らせ願います。 | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-02-04 | 2022-01-27 | ENEOSシステムズ | 横田 | 御社社内で台帳管理をして頂ければ、提供していただく必要はありません。 | FALSE
27 | 設計 | 完了 | サーバーの管理台帳について | 今回本システムにおいて、サーバーの管理台帳を作成する必要があると考えています。 管理するにあたり、システムアイから提供する必要のある情報をお知らせ願います。 | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-02-04 | 2022-01-27 | ENEOSシステムズ | 横田 | 情報の提供をしていただく必要はありません。 | FALSE
28 | 設計 | 完了 | クラウドサービスの管理台帳について | 今回本システムにおいて、クラウドサービスの管理台帳を作成する必要があると考えています。 管理するにあたり、システムアイから提供する必要のある情報をお知らせ願います。 | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-02-04 | 2022-01-27 | ENEOSシステムズ | 横田 | 情報の提供をしていただく必要はありません。 | FALSE
29 | 設計 | 完了 | ネットワーク構成ドキュメントについて | 今回本システムにおいて、ネットワーク構成ドキュメントを作成する必要があると考えています。 ドキュメントを作成するにあたり、記述する必要のある情報をお知らせ願います。 | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-02-04 | 2022-01-27 | ENEOSシステムズ | 横田 | 情報の提供をしていただく必要はありません。 | FALSE
30 | 設計 | 完了 | 標的型攻撃対策について | 外部への不正な通信の振舞いを防止する対策を実施する必要があります。 デフォルトゲートウェイを廃止し、全てスタティックルーティングを使用して通信させることは、現実的でしょうか？ | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-01-28 | 2022-01-27 | ENEOSシステムズ | 横田 | ご提案いただいた内容で問題ありません。 | FALSE
31 | 設計 | 完了 | セッション有効期間について | セッション有効期間の最大値は、いくつに設定しますか？ 4h,8h,12h,1d,7d,30d,60d,365d 無操作タイムアウトは、いくつに設定しますか？ 1h,2h,4h,8h,12h,24h,48h | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-02-04 | 2022-01-27 | ENEOSシステムズ | 横田 | セッション有効期間の最大値は8h、無操作タイムアウトは1hでお願いいたします。 | FALSE
32 | 設計 | 完了 | バックアップ媒体の保管台帳について | 今回本システムにおいて、バックアップ媒体の保管台帳を作成する必要があると考えています。 台帳を作成するにあたり、記述する必要のある情報をお知らせ願います。 | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-02-04 | 2022-01-27 | ENEOSシステムズ | 横田 | 情報の提供をしていただく必要はありません。 | FALSE
33 | 設計 | 完了 | バックアップ媒体の遠隔地保管について | 今回取得するバックアップ媒体（バックアップファイル）を、遠隔地（大阪や海外）に保管する必要はありますか？ | 2022-01-24 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-02-04 | 2022-01-27 | ENEOSシステムズ | 横田 | 遠隔地での保管は不要となります。 | FALSE
34 | 運用テスト | 完了 | トラッカー「依頼」について | サポートマニュアル内で、トラッカーの指示が「依頼」と記載されている箇所があります。 これは、「作業依頼」と読み替えて良いでしょうか？ | 2022-03-14 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | ENEOSシステムズ | 横田 | Redmineのトラッカーを「依頼」に変更してください。 | FALSE
35 | 運用テスト | 完了 | 「システム運用担当者」について | サポートマニュアル内で、入力欄の指示が「システム運用担当者」と記載されている箇所があります。 これは、どの入力欄を指していますでしょうか？ | 2022-03-14 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | ENEOSシステムズ | 横田 | システム運用担当者とは、ESYSの運用作業者のことです。 | FALSE
36 | 運用テスト | 完了 | 「適切な期限」について | サポートマニュアル内で、「適切な期限を設定する」と記載されている箇所があります。 これは、どの入力欄を指していますでしょうか？ | 2022-03-14 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-03-18 | 2022-03-29 | ENEOSシステムズ | 木村 | 対応希望日になります。 | FALSE
37 | 運用テスト | 完了 | 「期限」について | サポートマニュアル内で、入力欄の指示が「期限」と記載されている箇所があります。 これは、「対応希望日」と読み替えて良いでしょうか？ | 2022-03-14 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-03-18 | 2022-03-29 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを「対応希望日」に変更します。 ※ 該当の文言は利用者が「コメント」として記載する部分内のテンプレート内容についての指摘と認識しておりますので、こちらの内容がシステム設定に影響を及ぼすことはないと考えております。 | FALSE
38 | 運用テスト | 完了 | チケットの入力必須項目について | サポートマニュアル内で、入力必須項目への指示が記載されていない箇所があります。 サポートマニュアルを改訂していただけますでしょうか？ もしくは、運用テストを実施するために必要な情報を、ご提供いただけますでしょうか？ | 2022-03-14 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-03-18 | 2022-03-29 | ENEOSシステムズ | 横田 | システムアイ側の納品前テストの観点であれば、一旦サポートマニュアル記載の入力欄のみを必須として頂けば結構です。 ※ 実際の運用に際しては、変更運用期間に必須項目を再度洗い出したうえで設定することとします | FALSE
39 | 運用テスト | 完了 | チケットの更新箇所について | 「Redmineにて指摘する」と記載されている確認があります。 チケットのどの項目を使用して指摘メールテンプレートの内容を記載すれば良いでしょうか？ | 2022-03-14 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | ENEOSシステムズ | 横田 | 指摘メールテンプレートの内容は、担当者にコメントを書いてもらう運用になりますので対応は不要です。 | FALSE
40 | 運用テスト | 完了 | システム運用保守担当者について | 「システム運用保守担当者」と記載されている箇所があります。 今回のRedmineグループでは、どのグループのユーザに該当しますか？ | 2022-03-14 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | ENEOSシステムズ | 横田 | システム運用保守担当者はENEOSシステムズに所属している担当者になります。 | FALSE
41 | 運用テスト | 完了 | ステータス「承認依頼」について | サポートマニュアル内で、チケットステータスの指示が「承認依頼」と記載されている箇所があります。 これは、「承認待ち」と読み替えて良いでしょうか？ | 2022-03-14 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | ENEOSシステムズ | 横田 | Redmineのトラッカーを「承認待ち」に変更してください。 | FALSE
42 | 運用テスト | 完了 | 「状況」について | サポートマニュアル内で、入力欄の指示が「状況」と記載されている箇所があります。 これは、「説明」と読み替えて良いでしょうか？ | 2022-03-14 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | ENEOSシステムズ | 横田 | サポートマニュアルを「説明」に変更します。 | FALSE
43 | 運用テスト | 完了 | 「完了報告（棚卸結果）」について | ライセンス管理のサポートマニュアル内に、「該当のチケットの完了報告（棚卸結果）を受領する」という記載があります。 運用ベンダーに期待する（指示する）操作内容をご提示いただくことは、可能でしょうか？ どの項目を更新しても、メールを受信出来ればテスト合格として良いのでしょうか？ | 2022-03-14 | 高橋 | 横田・木村 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | ENEOSシステムズ | 横田 | ・運用ベンダーは棚卸結果をチケットに記載の上、ステータスを「作業完了報告」にします。 ・棚卸のチケット依頼に対して、作業が完了したことのメールが受信出来ればテスト合格との判定になります。 | FALSE
44 | 運用テスト | 完了 | 「作業確認結果エビデンス確認」について | 「作業確認結果エビデンス確認」について、エビデンス不備の指摘を記載する項目がサポートマニュアルに記載されていない。(複数箇所あり、テスト仕様書参照) | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
45 | 運用テスト | 完了 | 完了ステータスの更新について | 完了ステータスの更新について、「①説明欄に「承認日」「承認者」を記載する。」とあるが、説明欄のどこに記載するかサポートマニュアルに記載されていない。(複数箇所あり、テスト仕様書参照) | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
46 | 運用テスト | 完了 | redmineのチケット編集方法について | チケット新規作成後、チケットの内容を編集する手順があるが、チケットを編集状態にする手順が記載されていない。(複数箇所あり、テスト仕様書参照) | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
47 | 運用テスト | 完了 | チケットのクローズ作業について① | 「チケットをクローズする。」という文言のみで、redmine上でどのような作業をするのか記載がない。 (複数箇所あり、テスト仕様書参照) | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
47 | 運用テスト | 完了 | チケットのクローズ作業について② | redmineによる、完了ステータスへの変更手順がない。 (複数箇所あり、テスト仕様書参照) | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
48 | 運用テスト | 完了 | 定常作業手順の子チケット作成手順について | ・テスト番号3.2にて子チケットと親チケットでチケットの作成手順が同一の手順となっているが、子チケットに分ける目的や判断基準がサポートマニュアルの内容で判断できるか不明。 ・また子チケットの追加ボタンがどこにあるのか明確な記載がない。 | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
49 | 運用テスト | 完了 | 完了ステータスの更新について | 手順書の完了ステータスの更新と、項番が一致していない ライセンス管理手順の手順T5 棚卸結果通知)(f) | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
50 | 運用テスト | 完了 | バックアップリストア管理手順の承認フローについて | 手順書番号8のサポートマニュアルについて、運用フロー、手順共に、ステータスを承認依頼とする手順がないが、パラメータシート上、トラッカー「依頼」の場合、チケットステータスでは、承認依頼が必要となっているどちらが正しいか。 ※セキュリティ管理マニュアル内では、トラッカー「依頼」の中で、承認フローがある作業とない作業があるが、そちらはマニュアル準拠で問題ないか。 | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
51 | 運用テスト | 完了 | バックアップリストア管理手順について | 「iCIS_サポートマニュアル_バックアップリストア管理_V001.xlsx」について、 「作業一覧」のリンク先の番号が手順2となっているが、手順3では？ | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
52 | 運用テスト | 完了 | トラッカー「依頼」の「担当者」欄について | QA管理表№38の回答で、サポートマニュアルに記載している項目を必須としてほしいとあるが、ParameterSheetのカスタムフィールドの「担当者」は任意項目と記載されている。 どちらが正しいか | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
53 | 運用テスト | 完了 | 「関連ステークホルダー担当」について | 「関連ステークホルダーの担当者」と記載されている箇所があります。 今回のRedmineグループでは、どのグループのユーザが該するのかが不明。 | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
54 | 運用テスト | 完了 | 「担当者」について① | 各手順で新規にチケットを作成するときに出てくる「担当者」と「システム運用保守管理者」は同じ意味でしょうか？ その場合、入力する項目で混乱するため、「担当者」という項目に統一して頂きたいです。 | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
55 | 運用テスト | 完了 | 「担当者」について② | 「依頼」トラッカーで入力する項目で、「担当者」項目が任意になっておりますが、こちらは正しいでしょうか？QA管理表No38ではチケット作成時の項目(担当者)では必須となっておりますが、パラメータシートでは、任意項目となっております。 | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
56 | 運用テスト | 完了 | 「ESYS担当者」項目について | 「依頼」トラッカーで入力する項目で、ESYS担当者とはどのような際に使用する項目でしょうか。使用用途がなければ、混乱防止のため、項目を削除の検討は可能でしょうか。 | 2022-04-11 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-15 | 2022-06-14 | ENEOSシステムズ | 木村 | サポートマニュアルを変更済み。 | FALSE
57 | システムテスト | 完了 | Cloudwatchの監視項目について | ・cloudwatchの監視項目について、CPUの閾値以外決定していない。 | 2022-04-18 | 福田 | 横田・木村 | 2022-04-22 | 2022-05-17 | ENEOSシステムズ | 横田 | システムアイ側で決定して構わない。不都合があれば、後で変更する。 | FALSE
58 | A:コンテンツ | 起票済 |  | 現在のシステムはどこに配備されていますか? 新しいシステムは現在のシステムと同じクラウド VPC にデプロイされますか、それとも新しい環境にデプロイされますか? | 2022-09-01
59 | A:コンテンツ | 起票済 |  | UATとSTGと本場アカウントについて、これらを担当し、開発者向けの MFA を作成するのはどなた様でしょうか? | 2022-09-01
60 | A:コンテンツ | 起票済 |  | 回使用するバーコードリーダーデバイスは、4G端末と連携するスキャナですか、それとも 4G端末のカメラを使用しますか? | 2022-09-01
61 | A:コンテンツ | 起票済 |  | 各提携店には独自のプロモーションとサービスレートがあるため、システムにログインした後、これらの情報はユーザーの端末に同期されます。 これでよろしいですか ？ | 2022-09-01
62 | A:コンテンツ | 起票済 |  | サーバーに送信する前に発行データの形式とデータの正確性をチェックする仕組みがあります？ | 2022-09-01
63 | A:コンテンツ | 起票済 |  | 基幹システムに連携するプロトコール？ | 2022-09-01
64 | A:コンテンツ | 起票済 |  | 取引履歴データを暗号化する必要がありますか? はいの場合、どの情報を暗号化する必要がありますか? | 2022-09-01
65 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
66 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
67 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
68 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
69 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
70 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
71 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
72 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
73 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
74 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
75 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
76 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
77 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
78 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
79 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
80 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
81 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
82 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
83 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
84 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
85 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
86 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
87 | A:コンテンツ | 起票済 |  |  | 2022-09-01
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97